## 申办者须知

## （2019年8月6日更新版）

为保证临床试验伦理、科学、有序的进行，请申办方在申请临床试验前仔细阅读此须知，四平市中心人民医院药物临床试验机构的流程中应尽的细节部分都已在内详细说明。

一、机构联系方式：

机构名称：四平市中心人民医院

地址：四平市铁西区南迎宾街89号门诊地下一层

联系人：田淑艳

电话：0434-3625127

邮箱：tianshyan@163.com

邮编：136000

- 项目承接

- 项目接洽：

申办者/CRO若有意在我院开展药物/医疗器械/体外诊断试剂临床试验，需将临床研究方案、研究者手册、知情同意书、CRF、研究病历等电子版资料发到机构办公室主任邮箱：tianshyan@163.com，机构办公室与专业科室负责人共同商定项目的可行性，确定是否承接此项目。

2、机构立项审核：

机构派人参加临床试验方案讨论会，申办方或CRO参照四平市中心人民医院官网科研教学模块下“21.送审文件清单 IRB-AF-021-4.0”的要求，用活页文件夹装订项目审查资料，递交机构办公室审核：其中3份加盖申办单位公章的原件及13份复印件，共计16份材料。

3、机构立项审核费（包括6%的税费）：国内多中心4240元人民币/项目；国际多中心6360元人民币/项目。

三、伦理审查：

1、本机构所承接的项目资料均由研究者向伦理委员会递交伦理资料，恕不接受申办方或CRO的递交；

2、伦理会议召开时间：每月下旬召开一次，具体时间咨询伦理委员会办公室；

3、资料递交截止时间：每月10号前递交本月上会资料；

4、伦理审查要求：会议审查的项目，请于伦理会前一周将汇报PPT 发至机构办公室、PI和伦理委员会邮箱，会议当天PI本人汇报，汇报的内容包括临床试验方案和知情同意书等；快速审查的项目，在试验方案和知情同意书等发生变更后，请及时递交伦理审查。

以下几种情况若发生，此项目的评审将自动延期至下次伦理会议：①未在材料递交截止日期前递交文件； ②主要研究者无故不参加伦理委员会评审会议；③在会前一周未收到PPT。

5、伦理收费标准（包括6%的税费）：

伦理会议审查：国内多中心4240元人民币/项目；国际多中心6360元人民币/项目。

伦理快速审查：国内多中心2120元人民币/项目；国际多中心3180元人民币/项目。

6、伦理委员会联系方式：

秘书：冯博，电话：0434-3625127/3624213，邮箱： spszxyyllwyh@163.com

7、获得伦理委员会审查批件：

（1）伦理审查结束后7个工作日内，通过审查的项目发放“伦理审查批件”，未通过则发放“伦理审查意见”。届时秘书会通知申办方或CRO领取文件，如有疑问可咨询伦理委员会办公室；

（2）“伦理审查批件”或“伦理审查意见”原件三份，分别由伦理委员会、研究者和申办方保存。

8、如有对试验方案、知情同意书、给受试者的资料等文件的任何形式的修改，申办方应及时向伦理委员会提出修正案审查申请，获得批准后方可执行。

四、临床研究协议：

（1）项目立项后，临床研究协议由研究者、机构办公室和律师共同审核商定内容和条款，审核时间一般不超过一个月；

（2）项目获得伦理批准后，临床试验协议由申办方、CRO和研究机构共同签署三方协议；如果没有CRO，由申办方和研究机构签署两方协议；。

（3）本中心的临床研究协议由PI和机构法人授权委托人共同签署。

五、吉林省食品药品监督管理局备案：

凡通过我中心伦理审查通过的项目，要按照《吉林省药物临床试验报送资料备案》要求，及时向吉林省食品药品监督管理局药品注册管理处备案，备案邮箱：linchuangbeian@jlda.gov.cn。具体细则参见四平市中心人民医院官网科研教学模块下“省局备案—药物临床试验报送资料目录”

六、人遗办批件申请

通过伦理审查后，如需申请“人遗办”审批的项目，申办方/CRO 应向机构办公室提出申请，参照四平市中心人民医院官网科研教学模块下“人遗办申请工作指引”办理。

七、 试验费用支付：

1、申办方/CRO应按照协议规定，按时将试验经费统一汇到医院指定帐户上：

户 名：四平市中心人民医院

开户行：中国银行四平分行

账 号：162002109132

统一社会信用代码：122203004127065444

电话：0434-3648071

2、汇款时，请在汇款单备注中表明：科室+项目名称（可缩写）；

3、尾款支付时间：在分中心小结表和总结报告盖章前支付；

4、发票开具：在试验经费到账后一个月内开具普通增值税专用发票。

八、项目启动：

1、申办者/CRO将首付款汇到医院财务帐户后方可启动项目；

2、由申办方/CRO和主要研究者共同商定启动会召开时间和地点，机构办公室派人参加启动会；

3、由申办者/CRO对研究者进行试验方案、知情同意书和CRF等内容的培训，启动会签到、课件、会议纪要保存于项目文件中；

4、研究团队成员均要求参加项目启动会培训，PI确认试验中的研究人员分工，向机构备案；如有变更，应及时变更授权。

九、项目运行管理和伦理持续审查：

1、第一例受试者入组时，监查员要进行现场监查；根据入组频率定期监查，并向机构递交监查报告；

2、按照伦理批件中跟踪审查的期限，请协助研究者提前一个月向伦理委员会提交审查申请；

3、研究过程中发生主要研究者变更，临床试验方案、知情同意书、招募材料、与受试者相关的书面材料等文件的修改，请申请人提交修正案审查申请；

4、发生严重不良事件，请申请人及时提交严重不良事件报告；

5、试验过程中若发生违背试验方案或GCP原则，请申请人及时提交违背方案报告；

6、申请人暂停或提前终止临床研究，请申请人及时提交暂停/终止研究报告。

十、 关于原始病历的说明：

本中心只接受住院病历和门诊病历作为原始病历，不接受研究病历作为原始病历。

十一、项目质量控制：

1、申办方在试验期间或试验结束前邀请第三方公司对项目进行稽查，向机构提交稽查报告；

2、最后一例受试者出组后，CRA协助研究者整理临床试验文件，确认试验资料完整规范后与机构办公室预约进行项目末次质控。

十二、 项目结束流程：

1、机构末次质控发现的问题整改合格后，申办方或CRO方可将CRF撕走，进行数据录入；

2、申办方/CRO配合研究者撰写“分中心小结表、总结报告”；

3、研究者向伦理委员会提交结题报告、关中心通知函；

4、申办方/CRO与机构结清项目相关费用；

5、研究者和机构对总结报告进行核实确认后签字盖章；

6、总结报告递交机构后，与机构预约将试验资料归档于机构档案室；

7、机构选派研究者和管理人员参加项目总结会。